## Plan de déploiement
Plan de déploiement: Mise en place de la RAC
Nom de l'établissement |  |  | Date mise à jour
Axes | Actions | Etapes | Pilote | Date de début | Date de fin | % d'avancement
Définition du protocole, diffusion et évaluation
Rédaction du protocole
Réunir une équipe pluridisciplinaire intégrant les différents corps de métiers pour définir le protocole
Rédiger le protocole
Valider le protocole dans l'instance choisie
Communication interne
Communiquer le protocole au niveau de la CME
Communiquer le protocole au niveau de la direction
Communiquer le protocole en réunion de pôle
Communiquer le protocole en réunion de cadre
Réunir les praticiens concernés pour leur présenter le protocole (chirurgiens et anesthésistes)
Réunir les soignants concernés pour leur préssenter le protocole
Rédiger un article pour le journal interne sur la RAC
Formaliser une formation pour les nouveaux arrivants
Evalution du protocole et adaptation
Créer un comité RAC au sein de l'établissement
Créer un comité de pilotage de suivi au sein de l'établissement
Mettre en place un suivi adapté pour vérifier le respect des éléments du protocole (GRACE AUDIT ou autre moyen)
Formaliser un tableau de bord pour suivre les indicateurs de résultats
Réunir les acteurs concernés à 3 mois pour évaluer la mise en place et répondre aux questions
Réunir les acteurs concernés à 9 mois pour évaluer la mise en place et répondre aux questions
Formation des patients
Support de communication à destination des patients
Rédiger un flyer à destination des patients
Formaliser une présentation pour la consultation RAC des patients
Formaliser des affiches à positionner dans les salles d'attente
Formaliser une page spécifique sur le site Internet de l'établissement
Rédiger un passeport de prise en charge à destination des patients
Formaliser un questionnaire de satisfaction à destination des patients
Réaliser un film à destination des patients
Organisation du parcours patient
Responsabilité et jalon
Revoir le parcours patient et les responsabilités à chaque étape
Mettre en place une IDE de coordination
Mettre en place une consultation IDE
Mettre en place une réunion patient en préopératoire
Mettre en place l'accueil patient à J0
Formaliser le parcours
Diffusion des responsabilités
Communiquer les responsabilités et les jalons auprès des chirurgiens
Communiquer les responsabilités et les jalons auprès des anesthésistes
Communiquer les responsabilités et les jalons auprès des soignants
Communiquer les responsabilités et les jalons auprès des autres acteurs
Communication externe
Communication avec les partenaires
Formaliser un flyer de présentation à destination des IDE de ville
Formaliser un flyer de présentation à destination des kinés de ville
Formaliser un flyer de présentation à destination des structures SSR
Organiser des réunions d'information à destination des partenaires
Communication vers l'extérieur
Organiser des conférences sur la RAC à destination de la population
Autres actions
Achat d'équipements et/ou de matériel
Conception architecturale
Adaptation du système d'information