## Accueil
Guide méthodologique CPOM - Chronologie / Rétroplanning / Gantt
Date de mise à jour de l'outil :
2016-08-01
Objectif :
Proposer des outils méthodologiques permettant d'organiser la démarche de négociation du CPOM sur le plan chronologique. Ce fichier comprend trois onglets représentatifs de méthodes différentes en fonction des besoins.
Pour qui? : OG/ESMS et ATC (autorité de tarification et de contrôle: ARS/CD)
Quand?: Lors du lancement de la démarche CPOM
Renvoi au guide: Partie 3. Les étapes de la contractualisation / a. La démarche et ses prérequis / iii. Le lancement du projet
Organisme gestionnaire :
ESMS concernés :
ATC concernées :
Date du début de la négociation :
Pour accéder aux onglets, cliquez sur les boutons suivants :
| Accéder au modèle de chronologie | Accéder au modèle de rétroplanning | Accéder au modèle de Gantt

## rétroplanning détaillé
RETROPLANNING CPOM OG XXX/ARS/CD 20XX-20XX
il s’agit d’un retro planning, par conséquent la date de référence est celle de l'entrée en vigueur du CPOM (Jour J). A partir de cette date il est préconisé d’envisager le nombre de jours nécessaires à la réalisation des tâches qui se déroulent en amont de la signature du CPOM. Lorsque vous indiquez un nombre de jour dans la colonne « Echéancier », la date prévisionnelle de lancement de la tâche sera calculée automatiquement et apparaitra dans la colonne « date prévisionnelle ».
Les cellules en rose peuvent être modifiées. Les cellules grisées sont calculées automatiquement.
|  | Caractéristiques | Echéancier (Jour J - nbre de jours) | Date prévisionnelle
Importance de la concertation des directeurs d'ESMS et des IRP par l'OG lors des différentes phases du CPOM
PHASE FINALISATION | Prise d'effet du CPOM | Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 31 décembre 2024 | Jour J effet CPOM | 2020-01-01
| Signature du CPOM | Signature du contrat avant le 20 décembre | 12 | 2019-12-20
| Consultations finales instances de l'OG | Environ 6 semaines pour consultation instances de l'OG, dont délibération du CA | 17 | 2019-12-15
| Consultation finale instance CD | Délibération du CD (voir plus tôt, en fonction planning CD)
PHASE NEGOCIATIONS | Finalisation du contrat | L'écriture et la formalisation du CPOM et de ses annexes fait l'objet d'allers et retours entre les acteurs si nécessaire. | 61 | 2019-11-01
| Réunion technique / échanges OG/ARS/CD sur Budget | Une ou deux réunions techniques / ou échanges tél ; Détermination des moyens, redéploiement éventuel, définition BBZ… | Cette phase peut intervenir + tôt (lors de la formalisation des objectifs ou des fiches-actions par exemple)
| COPIL 4 Validation fiches actions et annexes CPOM | Présentation des fiches actions et des annexes du contrat | 92 | 2019-10-01
| Concertation ARS/CD sur fiches actions et annexes CPOM | Analyse des fiches actions et annexes proposées par l'OG | 4 semaines environ
| Formalisation des fiches actions et des annexes | Transmission des fiches-actions et annexe activité à l'ARS et au(x) CD aux fins d'analyse, modification, complétude… | 122 | 2019-09-01
| Concertation interne OG Ecriture fiches-actions et des annexes du CPOM | Fiches actions : peu nombreuses mais pertinentes, indicateurs de suivi et de résultat, moyens de mise en oeuvre, calendrier... Annexes : cf CPOM-type | 8 semaines environ (dont congés d'été)
| COPIL 3 Validation objectifs | Détermination des objectifs des 4 axes stratégiques, et premiers échanges sur fiches-actions | 185 | 2019-06-30
| Concertation ARS/CD sur objectifs | Analyse des objectifs proposés par l'OG | 4 semaines environ
| Formalisation des objectifs de l'OG | Transmission de la proposition d'objectifs à l'ARS et au(x) CD aux fins d'analyse, modification, complétude… | 215 | 2019-05-31
| Concertation interne OG définition des objectifs | Elaboration des objectifs, 2 niveaux possibles : transversaux (gouvernance, RH…) et spécifiques (certains ESMS) | 6 semaines environ
PHASE DIAGNOSTIC | COPIL 2 Finalisation diagnostic partagé | Partage des points forts et axes d'amélioration identifiés autour des 4 axes stratégiques du CPOM (prestations d'accompagnement des personnes / pilotage DACQ / organisation efficiente / dynamique territoriale) | 261 | 2019-04-15
| Concertation ARS/CD sur Autodiagnostic | Analyse conjointe de l'Autodiagnostic de l'OG, et mise en perspective stratégie ARS/CD devant guider l'élaboration des objectifs (PRS, Plans Nationaux, Schéma Départemental PH…) | 8 semaines environ
| Formalisation de l'Autodiagnostic de l'OG | Transmission de l'Autodiagnostic à l'ARS et le cas échéant au(x) CD | 320 | 2019-02-15
| Concertation interne OG Elaboration Autodiagnostic | Collecte des données nécessaires à l'autodiagnostic ; volets stratégie, qualité, RH, budget, ress. Matérielles, SI…. par ESMS + consolidé CPOM. Identification points forts / axes d'amélioration | 6 semaines environ
| COPIL 1 Réunion de lancement | Cadrage de la démarche, rétroplanning du CPOM, présentation de l'OG | 364 | 2019-01-02